## Лист1
Приложение 2 к Соглашению
от 22.06.2016 № 37
График создания объекта (инвестиционная фаза проекта)
№ | Название | Длительность (дн.) | Дата начала | Дата окончания | Стоимость (руб.)
1 | Эскизный проект | 15 | 2015-12-01 | 2015-12-15
2 | Бизнес-план | 21 | 2016-01-11 | 2016-01-31 | 130529.64
3 | Подготовка документов для заключения Соглашения с Московской областью | 123 | 2015-12-01 | 2016-05-01 | 100621.27
4 | Оформление аренды земли/землеустройство | 30 | 2016-04-02 | 2016-06-01 | 1016396.36
5 | Проект строительства | 243 | 2016-04-02 | 2016-11-30 | 10369365.76
6 | Технические условия | 60 | 2016-04-02 | 2016-05-31 | 20368657.54
7 | Разрешение на строительство | 60 | 2016-12-01 | 2017-01-29 | 1052067.62
8 | Подготовка стройплощадки (расчистка территории, демонтаж старого строения) | 30 | 2017-01-30 | 2017-02-28 | 10544259.42
9 | Приобретение ИТ оборудования (сервер, кассы, видеонаблюдение, АТС) | 30 | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 3666956.17
10 | Приобретение газового оборудования и вню сетей с каменкмии (котельная) | 30 | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 59930653.69
11 | Приобретение печей-каменок для общих разядов | 30 | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 10050354.14
12 | Приобретение печей-каменок для номеров | 30 | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 1481802.11
13 | Приобретение прачечного оборудования без котла с фасонным бельем | 30 | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 5508746.02
14 | Приобретение кухонного оборудования | 30 | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 12223187.23
15 | Приобретение вспомогательного оборудования, станки и прочее | 30 | 2018-10-02 | 2018-10-31 | 1056389.74
16 | Строительство главного корпуса | 610 | 2017-03-01 | 2018-10-31 | 235151049.75
17 | Фундамент ГК | 84 | 2017-03-01 | 2017-05-23 | 27211084.49
18 | Стены и перегородки ГК | 126 | 2017-05-04 | 2017-09-06 | 41259890.39
19 | Перекрытия ГК | 91 | 2017-09-27 | 2017-12-26 | 30221884.94
20 | Крыша ГК | 7 | 2017-12-27 | 2018-01-02 | 2369278.14
21 | Полы ГК | 35 | 2018-01-03 | 2018-02-06 | 11756123.83
22 | Проемы ГК | 35 | 2018-02-07 | 2018-03-13 | 11806865.78
23 | Отделочные работы ГК | 75 | 2018-03-14 | 2018-05-27 | 35695714.13
24 | Внутренние санитарно-технич. электрич. устройства ГК | 124 | 2018-05-28 | 2018-09-28 | 52945269.95
25 | Прочие работы | 33 | 2018-09-29 | 2018-10-31 | 21884938.08
26 | Строительство Котельной | 100 | 2017-06-09 | 2017-09-16 | 6462348.65
27 | Фундамент К | 8 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 509015.52
28 | Стены и перегородки К | 38 | 2017-06-17 | 2017-07-24 | 2438038.64
29 | Перекрытия К | 3 | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 237291.46
30 | Крыша К | 20 | 2017-07-28 | 2017-08-16 | 1286849.87
31 | Полы К | 7 | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 449025.11
32 | Проемы К | 7 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 449025.11
33 | Отделочные работы К | 7 | 2017-08-31 | 2017-09-06 | 449025.11
34 | Внутренние санитарно-технич. электрич. устройства К | 5 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 322038.92
35 | Прочие работы К | 5 | 2017-09-12 | 2017-09-16 | 322038.92
36 | Строительство Прачечной | 100 | 2017-09-17 | 2017-12-25 | 6864805.28
37 | Фундамент П | 9 | 2017-09-17 | 2017-09-25 | 612134.11
38 | Стены и перегородки П | 27 | 2017-09-26 | 2017-10-22 | 1843520.18
39 | Перекрытия П | 7 | 2017-10-23 | 2017-10-29 | 478838.11
40 | Кровля П | 7 | 2017-10-30 | 2017-11-05 | 478838.11
41 | Полы П | 8 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 552548.5
42 | Проемы П | 8 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 552548.5
43 | Внутренняя отделка П | 9 | 2017-11-22 | 2017-11-30 | 617132.09
44 | Санитарно-технические устройства П | 14 | 2017-12-01 | 2017-12-14 | 965495.5
45 | Электрические устройства П | 5 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 345849.13
46 | Прочие работы П | 6 | 2017-12-20 | 2017-12-25 | 417901.04
47 | Строительство Складских помещений (веники, моющие средства, сопутствующие товары, пищевые продукты) | 100 | 2017-12-26 | 2018-04-04 | 5771044.83
48 | Фундамент С | 7 | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 400327.87
49 | Стены и перегородки С | 24 | 2018-01-02 | 2018-01-25 | 1379858.76
50 | Перекрытия С | 17 | 2018-01-26 | 2018-02-11 | 977899.9
51 | Крыша С | 14 | 2018-02-12 | 2018-02-25 | 807192.97
52 | Полы С | 8 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 463834.77
53 | Проемы С | 2 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 114919.03
54 | Отделочные работы С | 2 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 114919.03
55 | Внутренние санитарно-технич. электрич. устройства С | 11 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 641127.22
56 | Прочие работы С | 15 | 2018-03-21 | 2018-04-04 | 870965.28
57 | Строительство Мастерских для текущего ремонта мебели и оборудования | 100 | 2018-04-05 | 2018-07-13 | 5425205.12
58 | Фундамент М | 5 | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 270070.26
59 | Стены и перегородки М | 31 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | 1674648.79
60 | Перекрытия М | 18 | 2018-05-11 | 2018-05-28 | 976214.01
61 | Крыша М | 5 | 2018-05-29 | 2018-06-02 | 271170.56
62 | Полы М | 8 | 2018-06-03 | 2018-06-10 | 435640.55
63 | Проемы М | 9 | 2018-06-11 | 2018-06-19 | 490095.61
64 | Отделочные работы М | 6 | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 326730.41
65 | Внутренние саниитарно-технич. электрич. устройства М | 16 | 2018-06-26 | 2018-07-11 | 871281.09
66 | Прочие работы М | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 109353.85
67 | Твердые покрытия (парковка, внутренний двор, тротуары) | 30 | 2018-04-05 | 2018-05-04 | 12257295.18
68 | Песчаный подстилающий слой | 5 | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 1969920.55
69 | Щебеночное основание | 5 | 2018-04-10 | 2018-04-14 | 3372044.74
70 | Основание из черного щебня | 5 | 2018-04-15 | 2018-04-19 | 2155326.73
71 | Двухслойное асфальтобетонное покрытие | 5 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 4264301.92
72 | Гранитный бортовой камень | 5 | 2018-04-25 | 2018-04-29 | 257506.91
73 | Тротуары асфальтобетонные | 5 | 2018-04-30 | 2018-05-04 | 238194.33
74 | Зеленые насаждения | 10 | 2018-07-14 | 2018-07-23 | 544143.28
75 | Уличное освящение | 15 | 2018-10-17 | 2018-10-31 | 574124.86
76 | Ограждение | 15 | 2018-10-17 | 2018-10-31 | 2417047.28
77 | Уличные скамейки | 3 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 459299.89
78 | подготовка документации для ввода комплекса в эксплуатацию | 30 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 1152927.83
79 | Подготовка персонала | 30 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 5764639.15
80 | Оформление прав на недвижимость | 30 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 576463.91
81 | Производство [Входные билеты Высший разряд]
82 | Производство [Входные билеты Мужской разряд]
83 | Производство [Входные билеты Женский разряд]
84 | Производство [Услуги парки]
85 | Производство [Услуги мойки]
86 | Производство [Продажа веников]
87 | Производство [Услуги буфета]
88 | Производство [Массаж общий]
89 | Производство [Массаж головы]
90 | Производство [Массаж ног]
91 | Производство [Массаж спины]
92 | Производство [Продажа сопутствующих банных тоаров]
93 | Производство [Прокат банных принадлежностей]
94 | Выкуп земли | 30 | 2019-05-02 | 2019-05-31 | 11037428.93
| Всего |  |  |  | 431957810.65
| Площадь объекта | 5300 | кв.м.
| Себестоимость 1 кв.м. | 81501.4737 | руб.

## Лист1 (2)
| Итого по проекту | 12.2015 | 1.2016 | 2.2016 | 3.2016 | 4.2016 | 5.2016 | 11.2016 | 12.2016 | 1.2017 | 2.2017 | 3.2017 | 4.2017 | 5.2017 | 6.2017 | 7.2017 | 8.2017 | 9.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 1.2018 | 2.2018 | 3.2018 | 4.2018 | 5.2018 | 6.2018 | 7.2018 | 8.2018 | 9.2018 | 10.2018 | 11.2018 | 5.2019
Затраты на приобретение активов | 380881882.15 | [10 empty] | 102749205.94 | 9927789.5 | 17395396.27 | 12485672.96 | 12107123.16 | 11469400.72 | 14149118.96 | 11031582.36 | 11837177.57 | 4498851.69 | 12639131.07 | 12370472.69 | 18438246.93 | 28722751.47 | 20954094.12 | 15222774.95 | 13805891.47 | 13205978.83 | 20388736.36 | 6445056.2 |  | 11037428.93
Другие издержки подготовительного периода | 51075928.5 | 24793.39 | 155424.04 | 24995.82 | 25097.66 | 14397011.35 | 10038071.62 | 7320176.69 | 542500 | 10688801.84 | 365025.2 | [20 empty] | 7494030.89
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 431957810.65 | 24793.39 | 155424.04 | 24995.82 | 25097.66 | 14397011.35 | 10038071.62 | 7320176.69 | 542500 | 10688801.84 | 365025.2 | 102749205.94 | 9927789.5 | 17395396.27 | 12485672.96 | 12107123.16 | 11469400.72 | 14149118.96 | 11031582.36 | 11837177.57 | 4498851.69 | 12639131.07 | 12370472.69 | 18438246.93 | 28722751.47 | 20954094.12 | 15222774.95 | 13805891.47 | 13205978.83 | 20388736.36 | 6445056.2 | 7494030.89 | 11037428.93