## Январь-2017 (2)
План-график реализации строительно-монтажных работ по Программе Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" в 2017 году
№ п/п | Наименование муниципального образования Московской области | Наименование объекта Программы | Количество населенных пунктов, в которых будут созданы условия для газификации | Наименование населенного пункта | Дата (месяц) подписания акта приемки
план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15
1 | Городской округ Балашиха | Газопровод-связка мкр. Никольско-Архангельский г. Балашиха | 1 | г. Балашиха | I квартал
2 | Городской округ Дубна | Газопровод высокого давления в г. Дубне | 1 | г. Дубна | III квартал
3 | Городской округ Дубна | Газопровод высокого давления ТИЗ «Ла Кросс» г.Дубна |  |  | II квартал
4 | Волоколамский муниципальный район | Газификация с. Болычево сельского поселения Осташевское | 1 | с. Болычево | III квартал
5 | Волоколамский муниципальный район | Газификация с. Ярополец сельского поселения Ярополецкое | 1 | с. Ярополец | III квартал
6 | Воскресенский муниципальный район | Газификация д. Исаково сельского поселения Ашитковское | 1 | д. Исаково | IV квартал
7 | Воскресенский муниципальный район | Газификация д. Расловлево сельского поселения Ашитковское | 1 | д. Расловлево | III квартал
8 | Воскресенский муниципальный район | Газификация Слободки Алёшино сельского поселения Ашитковское | 1 | Слободки Алёшино | IV квартал
9 | Воскресенский муниципальный район | Газификация улиц в р.п. им. Цюрупы улицы Левычинская, Дачная, Малинная, Юбилейная, Красная, Новый Микрорайон городского поселения им. Цюрупы | 1 | р.п. им. Цюрупы | II
10 | Воскресенский муниципальный район | Газификация п. Сетовка сельского поселения Фединское | 1 | п. Сетовка | IV квартал
11 | Дмитровский муниципальный район | Газификация с. Храброво городского поселения Яхрома | 1 | с. Храброво | IV квартал
12 | Городской округ Егорьевск | Газификация д. Парыкино и д. Владычино сельского поселения Юрцовское | 2 | д. Парыкино д. Владычино | IV квартал
13 | Городской округ Егорьевск | Газификация д. Старое сельского поселения Раменское | 1 | д. Старое | III квартал
14 | Городской округ Егорьевск | Реконструкция участка газопровода г. Егорьевк, ул. Красная (заключение диагностики) с целью увеличения пропускной способности | 1 | г. Егорьевк | II квартал
15 | Городской округ Егорьевск | Газификация д. Леоново сельского поселения Юрцовское | 1 | д. Леоново | III квартал
16 | Зарайский муниципальный район | Газификация д. Новоселки сельского поселения Гололобовское | 1 | д. Новоселки | III квартал
17 | Истринский муниципальный район | Газопровод ул. Пушечная Гора, ул. Володарского г.Истра | 1 | г. Истра | III квартал
18 | Истринский муниципальный район | Газопровод-связка ул. Западная, ул. Железнодорожная, ул. Калинина, ул. Суворова п.Снегири | 1 | п.Снегири | III квартал
19 | Клинский муниципальный район | Газификация п. Нудоль сельского поселения Нудольское | 1 | п. Нудоль | IV квартал
20 | Клинский муниципальный район | Газификация с. Спас-Заулок и д. Головково городского поселения Клин | 2 | с. Спас-Заулок д. Головково | IV квартал
21 | Красногорский муниципальный район | Газопровод-связка д. Гольево | 1 | д. Гольево | III квартал
22 | Лотошинский муниципальный район | Газификация д. Софийское городского поселения Лотошино (план-график синхронизации ПАО "Газпром") | 1 | д. Софийское | IV квартал
23 | Лотошинский муниципальный район | Газификация д. Калицино городского поселения Лотошино(план-график синхронизации ПАО "Газпром") | 1 | д. Калицино | IV квартал
24 | Лотошинский муниципальный район | Газификация д. Канищево сельского поселения Микулинское (план-график синхронизации ПАО "Газпром") | 1 | д. Канищево | IV квартал
25 | Лотошинский муниципальный район | Газификация д. Вяхирево сельского поселения Микулинское (план-график синхронизации ПАО "Газпром") | 1 | д. Вяхирево | IV квартал
26 | Лотошинский муниципальный район | Газификация д. Афанасово сельского поселения Микулинское (план-график синхронизации ПАО "Газпром") | 1 | д. Афанасово | I квартал
27 | Луховицкий муниципальный район | Газификация с. Любичи сельского поселения Дединовское | 1 | с. Любичи | IV квартал
28 | Луховицкий муниципальный район | Газификация д. Врачово сельского поселения Фруктовское | 1 | д. Врачово | IV квартал
29 | Можайский муниципальный район | Газификация с. Семёновское сельского поселения Замошинское | 1 | с. Семёновское | IV квартал
30 | Можайский муниципальный район | Газификация п. Цветковский сельского поселения Дровнинское | 1 | п. Цветковский | III квартал
31 | Можайский муниципальный район | Газификация с. Тропарёво сельского поселения Юрловское | 1 | с. Тропарёво | III квартал
32 | Можайский муниципальный район | Газификация д. Мышкино сельского поселения Горетовское, II очередь | 1 | д. Мышкино | IV квартал
33 | Мытищинский муниципальный район | Реконструкция участка газопровода г. Мытищи, ул. Б.Шараповская с целью увеличения пропускной способности | 1 | г. Мытищи | III квартал
34 | Наро-Фоминский муниципальный район | Газификация с. Каменское сельского поселения Атепцевское | 1 | с. Каменское | III квартал
35 | Наро-Фоминский муниципальный район | Газификация с. Каменское сельского поселения Атепцевское (II очередь) |  |  | III квартал
36 | Наро-Фоминский муниципальный район | Газификация п. Новая Ольховка сельского поселения Атепцевское | 1 | п. Новая Ольховка | III квартал
37 | Наро-Фоминский муниципальный район | Газопровод-связка ул. Солнечная д. Селятино | 1 | д. Селятино | III квартал
38 | Ногинский муниципальный район | Газификация д. Караваево сельского поселения Буньковское (I и II очереди) | 1 | д. Караваево | IV квартал
39 | Ногинский муниципальный район | Газификация д. Боровково сельского поселения Мамонтовское | 1 | д. Боровково | IV квартал
40 | Ногинский муниципальный район | Газопровод г. Электроугли (д. Исаково) | 1 | г. Электроугли | III квартал
41 | Одинцовский муниципальный район | Газопровод высокого давления ДСК «Сельскохозяйственный», ул. Нагорная | 1 | ДСК «Сельскохозяйственный» | III квартал
42 | Одинцовский муниципальный район | Строительство газопровода в с. Дубки | 1 | с. Дубки | III квартал
43 | Орехово-Зуевский муниципальный район | Газификация п. Мисцево сельского поселения Новинское | 1 | п. Мисцево | III квартал
44 | Орехово-Зуевский муниципальный район | Газификация д. Слободище сельского поселения Ильинское | 1 | д. Слободище | IV квартал
45 | Орехово-Зуевский муниципальный район | Газификация с. Хотеичи сельского поселения Соболевское | 1 | с. Хотеичи | IV квартал
46 | Орехово-Зуевский муниципальный район | Газификация д. Соболево сельского поселения Соболевское | 1 | д. Соболево | IV квартал
47 | Орехово-Зуевский муниципальный район | Газификация д. Петрушино сельского поселения Дороховское | 1 | д. Петрушино | IV квартал
48 | Орехово-Зуевский муниципальный район | Газификация д. Мисцево сельского поселения Дороховское | 1 | д. Мисцево | IV квартал
49 | Орехово-Зуевский муниципальный район | Газификация д. Запутное сельского поселения Дороховское | 1 | д. Запутное | IV квартал
50 | Орехово-Зуевский муниципальный район | Газификация д. Старое Титово сельского поселения Дороховское | 1 | д. Старое Титово | IV квартал
51 | Орехово-Зуевский муниципальный район | Газификация д. Понарино сельского поселения Дороховское | 1 | д. Понарино | IV квартал
52 | Раменский муниципальный район | Газопровод к д. Хрипань городского поселения Кратово, в том числе: I очередь объекта | 1 | д. Хрипань | IV квартал
53 | Раменский муниципальный район | II очередь объекта |  |  | IV квартал
54 | Раменский муниципальный район | Газификация с. Никитское сельского поселения Ульянинское | 1 | с. Никитское | II
55 | Раменский муниципальный район | Газопровод-связка с. Малышево – п. Машиностроитель ГРС «Раменское» – ГРС «Бронницы» | 2 | с. Малышево п. Машиностроитель | IV квартал
56 | Рузский муниципальный район | Газификация д. Лыщиково сельского поселения Дороховское | 1 | д. Лыщиково | III квартал
57 | Рузский муниципальный район | Газификация д. Глухово сельского поселения Старорузское | 1 | д. Глухово | III квартал
58 | Рузский муниципальный район | Газификация п. Колюбакино сельского поселения Колюбакинское | 1 | п. Колюбакино | IV квартал
59 | Рузский муниципальный район | Газификация д. Грибцово сельского поселения Дороховское | 1 | д. Грибцово | IV квартал
60 | Рузский муниципальный район | Газификация улиц Комсомольская, Пионерская, Некрасова, Кузовлево, 40 лет Октября в п. Дорохово сельского поселения Дороховское | 1 | п. Дорохово | IV квартал
61 | Рузский муниципальный район | Газификация д. Старониколаево сельского поселения Дороховское | 1 | д. Старониколаево | IV квартал
62 | Рузский муниципальный район | Газификация д. Новоивановское сельского поселения Дороховское | 1 | д. Новоивановское | III квартал
63 | Сергиево-Посадский муниципальный район | Газопровод высокого давления д.Шабурново – д.Константиново | 2 | д.Шабурново д.Константиново | III квартал
64 | Солнечногорский муниципальный район | Газификация д.п. Поварово городского поселения Поварово (II очередь) | 1 | д.п. Поварово | IV квартал
65 | Солнечногорский муниципальный район | Газификация д. Толстяково сельского поселения Смирновское | 1 | д. Толстяково | IV квартал
66 | Ступинский муниципальный район | Газификация с. Хонятино городского поселения Малино | 1 | с. Хонятино | IV квартал
67 | Ступинский муниципальный район | Газификация п. Михнево-3 сельского поселения Семёновское | 1 | п. Михнево-3 | IV квартал
68 | Талдомский муниципальный район | Газификация д. Ермолино сельского поселения Ермолинское | 1 | д. Ермолино | II квартал
69 | Шатурский муниципальный район | Газификация с. Власово городского поселения Мишеронский | 1 | с. Власово | IV квартал
70 | Шатурский муниципальный район | Газификация д. Бордуки городского поселения Мишеронский | 1 | д. Бордуки | IV квартал
71 | Шатурский муниципальный район | Газификация с. Кривандино сельского поселения Кривандинское | 1 | с. Кривандино | II квартал
72 | Шатурский муниципальный район | Газификация р.п. Мишеронский городского поселения Мишеронский (II и III очереди) | 1 | р.п. Мишеронский | IV квартал
73 | Городской округ Шаховская | Газификация с. Середа сельского поселения Серединское (I очередь объекта) | 1 | с. Середа | III квартал
74 | Городской округ Шаховская | Газификация с. Середа сельского поселения Серединское (II очередь объекта) |  |  | III квартал
75 | Городской округ Шаховская | Газификация д. Новоникольское сельского поселения Раменское | 1 | д. Новоникольское | III квартал
76 | Городской округ Шаховская | Газификация д. Аксаково сельского поселения Раменское | 1 | д. Аксаково | III квартал
77 | Городской округ Шаховская | Газификация с. Белая Колпь сельского поселения Раменское | 1 | с. Белая Колпь | IV квартал
78 | Городской округ Шаховская | Газификация д. Коросткино и д. Новомихайловское сельского поселения Раменское | 2 | д. Коросткино д. Новомихайловское | IV квартал
79 | Городской округ Шаховская | Газификация д. Лобаново – д. Павловское городского поселения Шаховская | 2 | д. Лобаново д. Павловское | II квартал
80 | Щёлковский муниципальный район | Газопровод к котельной школы – интерната в д. Алмазово сельского поселения Медвежье-Озерское | 1 | д. Алмазово | I квартал
ИТОГО: |  |  | 82